| Башкортостан Республикаhы Ишембай районы муниципаль районының Ишәй ауыл советы ауыл биләмәhе хакимиәте |  | Администрация сельского поселения Ишеевский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР 						    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2022					с.Ишеево					                №25

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в сфере деятельности администрации

сельского поселения  Ишеевский сельсовет муниципального района

Ишимбайский район  Республики Башкортостан на 2022 – 2025 годы

В соответствии со статьями 2,3,15 Федерального  закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О  социальной защиты инвалидов  Российской Федерации», на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Устава сельского поселения Ишеевский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, администрация сельского поселения  Ишеевский сельсовет муниципального   района    Ишимбайский   район Республики Башкортостан  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов (Приложение №1).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и официальном сайте администрации сельского поселения Ишеевский сельсовет муниципального   района    Ишимбайский   район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения                                                                        И.М. Тагиров

Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Ишеевский сельсовет муниципального района Ишимбайский район

Республики  Башкортостан
от  .02.2022г. №

План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов

1. Цели разработки «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение на территории сельского поселения Ишеевский сельсовет беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации) и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее по тексту –МГН).

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории сельского поселения  Ишеевский сельсовет. Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в обществе и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

- Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов. Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

2. Конечные результаты

- Усиление защиты прав и законных интересов инвалидов;

- Уважение личного достоинства, недопущение дискриминации инвалидов по признакам категории, причины и степени инвалидности, признакам возраста, пола, национальности, религиозным и политическим убеждениям;

- Обеспечение доступности в приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов и МГН.

3. Сроки и этапы реализации плана мероприятий

План рассчитан на 2022-2025 годы, выделение этапов не предусмотрено.

4. Механизм реализации Плана и контроль за ходом его выполнения

Заказчик-координатор Плана осуществляет управление и организует реализацию мероприятий Плана по срокам и процедурам, согласованным с заказчиками - непосредственными исполнителями Плана мероприятий.

Исполнителями Плана являются:

- Глава Сельского поселения  Ишеевский сельсовет;

- Администрация Сельского поселения  Ишеевский сельсовет;

- Руководители учреждений по Сельскому поселению Ишеевский сельсовет (по согласованию).

5. ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг * | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| Количество административных зданий, оборудованных кнопкой вызова | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | Администрация Сельского поселения Ишеевский сельсовет |
| Количество административных зданий оборудованных поручнями | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | Администрация Сельского поселения Ишеевский сельсовет |
| Количество парковочных мест, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов и МГН | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | Администрация Сельского поселения Ишеевский сельсовет |
| Количество сотрудников, на которых возложено внутренним актом организации оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров (включая сопровождение) | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | Администрация Сельского поселения Ишеевский сельсовет |
| Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН | единиц | 0 | 3 | 3 | 3 | Директора СДК (по согласованию) |

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализации |  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  | Администрация Сельского поселения Ишеевский сельсовет |  | 2022-2025 годы |  | Выявление нарушений требований доступности с целью устранения |  |
| 1.2. |  | Согласование проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» |  | Администрация Сельского поселения Ишеевский сельсовет |  | постоянно |  | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |  |
| 1.3. |  | Оборудование пандусами входов административных зданий |  |  | СП 59.13330.2011 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализирован-ная редакция СНиП 35-01-2001 |  | Администрация Сельского поселения Ишеевский сельсовет |  | 2022-2025 годы |  | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |  |
| 1.4. |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней лестничных маршей административных зданий |  |  | СП 59.13330.2011 |  | Администрация Сельского поселения Ишеевский сельсовет |  | 2022 -2025 год |  | Создание условий доступности для инвалидов со слабым зрением |  |
| 1.5. |  | Оборудование кнопки вызова на входе в административные здания |  |  | СП 59.13330.2011 |  | Администрация Сельского поселения Ишеевский сельсовет |  | 2023 год |  | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ |  | Администрация Сельского поселения Ишеевский сельсовет |  | 2022 год |  | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |  |  |
| 2.2. |  |  | Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах |  |  | Администрация Сельского поселения Ишеевский сельсовет |  | 2022-2025 годы |  | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |  |  |
| 2.4. |  |  | В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов разработать временный порядок о предоставлении услуг дистанционно или на дому | Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Администрация Сельского поселения Ишеевский сельсовет |  | 2022-2023 годы |  | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |  |  |

7. Оценка эффективности реализации Плана

Реализация мероприятий Плана позволит обеспечить доступность инвалидам и другим МГН учреждений социальной сферы, расположенных на территории Сельского поселения, что будет способствовать повышению качества предоставляемых этими учреждениями услуг. План направлен на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни.

Кроме того, социальная эффективность Плана будет выражаться привлечением большего количества граждан с различными ограничениями для участия в совместных с другими гражданами мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных), способствуя, таким образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан.

Оценка эффективности реализации Плана осуществляется на основе следующих показателей:

- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов;

- количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН.